2021年省职业院校技能大赛中职组

赛点主要工作

一、赛点提交竞赛规程修订方案

规程主要参考最近一届国赛、省赛规程制定。具体使用模板根据学校赛点申报方案确定，具体见附件1。

注意以下几点：

1．规程中所有项目设备平台描述均为“赛场提供”，不得使用提定、唯一等词语。2021年国赛规程中没有明确设备平台，在省赛规程中要明确。

2．赛项试题库、样题等一同提交、公布。

3．参赛资格：中职学生组：参赛对象为中等职业学校（含技工学校）2021年全日制在籍学生，五年制高职学生仅限一至三年级（含三年级）的学生。个人赛项每校限额推荐2人，团体赛项每校限额推荐1支队伍。凡在往届全国职业院校技能大赛中获一等奖的选手，不再参加本次同一项目同一组别的比赛。团体赛不得跨校组队。团体赛参赛队、个人赛参赛选手均可配指导教师。指导教师须为本校专兼职教师，团体赛每队限报2名指导教师，个人赛每名选手限报1名指导教师。

经教育部门、人力资源和社会保障部门审批，由同一法人代表登记、使用同一办学资源、多个校名举办同一层次不同类别学历教育的职业学校按一所学校组织报名。

4. 国赛规程中竞赛视频、竞赛须知和资源转化可省略。

其中（一）参赛队须知（二）指导教师须知（三）参赛选手须知（四）工作人员须知，可放在竞赛指南中。

5.规程中理论考试，如赛点不能机考，请修改。

9月26日前将规程发到邮箱：zhangyaqun199007@126.com。

赛点汇报规程修订方案时，省大赛办要根据附件2核验学校考虑是否全面。

二、报名与资格审查工作

今年继续采用网上报名的方式，赛点审核功能，赛点审核在10月15日开始，主要审核以下内容：

1.注意各项目的报名条件、人数等情况，不得违反规定。超过人数的项目如果是一所学校可与学校联系，不同学校的和市领队联系。

2.学生证、身份证复印件与学籍表是否相符，如没有身份证，提供户口复印件。检查照片是否清楚。

3.有些项目（如护理类衣服、鞋子号码、软件选择等）有特殊要求的请提前联系。

4.赛点学校本校参赛选手资格审核由省大赛复核。

三、编制竞赛指南

按下列日程安排模板和比赛流程编制，确保两天内完成比赛任务，同时注意以下几点：

| 日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11月19日 | 12:00--14:30 | 报到 |  |
|  | 15：30—16:00 | 选手熟悉赛场 |  |
|  | 16:00—16：30 | 领队会 |  |
|  | 16:00—16：30 | 选手抽签（场次、顺序签） |  |
|  | 16:00—16：30 | 理论考试 |  |
| 11月20日 | 7:30—7:50 | 选手检录（只能选手参加） |  |
|  | 7：50-8：00 | 赛位抽签（抽签前封闭） |  |
|  |  | 个人项目待考地点、准备地点 |  |
|  | 8:00-11:00 | 正式比赛 |  |
|  |  | 如要封闭第一场选手写清楚地点 |  |
|  | 11:00-13:00 | 比赛成绩评定 |  |
|  | 14：30 | 成绩公布 |  |

比赛前一天验证

发放证件

抽取场次签、顺序签

竞赛作品加密

比赛前确定参赛赛号（赛位号）

成绩评定

加密信息解密

成绩公布

无竞赛作品

有竞赛作品

比赛流程

- 1.日程安排按项目编写，比赛前一天报到，并查验证件，发放证件。

- 2.领队会抽取比赛场次签和顺序签，（选手抽签顺序为大赛办公布的选手序号）。

- 3.指南中要有公布监督员电话地点。

- 4.赛点学校选手第一场比赛。

- 5.比赛前一个小时内检录抽签

由检录工作人员依照检录表进行点名核对后，选手凭参赛证、抽签顺序号抽取赛位号，检录后，参赛选手凭参赛赛位号，隐匿个人身份进入赛场，不得和指导老师等再有接触。

检录抽签人员：监督、纪检、工作人员（每项不超过2人），裁判人员不得在场，抽签完毕后，抽签表由监督员保管。

6.比赛过程中，工作人员、技术人员进入场地要监督同意，指导老师不能担任工作工员，更不能进入场地。最后结果评分过程中只能有裁判、巡视、纪检和监督。

7.抽检复核

选手比赛成绩计算要用电脑，并预设好公式。

为保障成绩评判的准确性，监督员监督赛点对赛项总成绩排名前30%的所有参赛队伍（选手）的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15 %。

复核为总分统计与解密、二次解密过程，不对裁判各项评分进行复核。

8.各赛点注意省大赛公告，准备好各项设备、比赛材料和设备的初始状态，已公布的评分表，赛点统一印制。

9.比赛前一天11月19日（周五）9：3０，各赛点带车到安徽建设学校接裁判，请各校安排一人带指示牌带队，总人数约为每赛项３人，另加总裁判长、监督等４人。

安排高铁出行，请提早安排。

四、赛点赛前准备工作

1.赛场准备工作

- （1）场地充裕。根据分赛区参赛人数规模、分组竞赛要求，提供宽裕的比赛场地。

- （2）设备设施满足比赛要求。根据赛项竞赛实施方案，对比赛用设施设备进行全面检查。确保设施设备数量充足，性能完好，满足比赛要求并配有备用。

- （3）比赛现场环境优良。水电气等能满足比赛时所需的环境要求，并有应急预案。

2.后勤保障工作

- 安排专人负责接送站、食品卫生、住宿、交通、赛项联络等各项工作。

3.宣传工作

- 成立宣传报道工作组，编制赛项宣传方案。安排专人主动联系省、市各有关媒体，落实宣传日程和内容。通过新闻发布会、电视、报刊、网站等形式向社会宣传大赛，为赛项的成功举办创设良好的舆论氛围。

4.编写工作预案

- 编制车辆安全措施应急预案、食品安全措施应急预案、火灾安全事故紧急处理预案、伤害事故紧急处理预案、设备事故紧急处理预案、电力供应事故紧急处理预案等多个预案。对各种可能出现的突发状况处理进行事先演练，确保各项赛项顺利进行。

5.人员要求

- 根据办赛方案，对每个工作小组人员进行赛前培训。尤其是对现场竞赛组工作人员进行培训。做到参与大赛的工作人员都能熟悉整个赛事日程、明确各自分工内容，确保大赛顺利进行。

五、比赛期间工作

- 1.做好接待工作。安排好接送车辆和宾馆住宿。确保裁判员、领队、参赛选手的住宿环境舒适和出行交通便利，并在报到的第一时间提供大赛指南，提醒并告知各相关会议及比赛时间、地点。

- 2.安排好各项会议活动（领队会、裁判员会、赛点工作人员会、开赛式、闭赛式、成绩发布会等）。

- 3.比赛现场工作人员到岗尽职。加强通讯设备管理。提供后勤保障的相关部门人员到位，确保竞赛过程中水、电、气的连续供应，并做好应对突发事件的准备；现场竞赛组工作人员和设备维护人员协助裁判员做好检录、抽签、技术保障等工作，并明确工作纪律；赛点工作人员听从裁判长指挥，维持好比赛现场秩序。

- 4.开放办赛。通过观摩、体验和参赛等多种方式促进交流；在不影响竞赛公平的前提下尽量多地开放竞赛现场，组织各界人士有序参观。对不能满足场地开放观摩的赛项，要能提供实况直播。

- 5.合理安排其他同期活动。在比赛期间，采用多种形式展示职业教育发展改革成果。校企合作成果展示，相关企业在赛点相关场所开辟实践教学物品陈列、销售展厅、教学演示、操作体验等；教师教学成果展示，体现相应专业最新课程改革成效的教学软件、教学设计、教学设备等；学生技能作品的展示；邀请行业、企业专家作专题报告，介绍行业产业发展对技能型人才培养的新要求。

- 6.赛项全过程宣传。联系报刊、电视、广播、网络等新闻媒体对大赛概况、进展情况、主题活动、获奖选手、重要动态等进行宣传报道；开设校园专题网站进行网络宣传；采集视音频资料，制作赛项宣传短片，多途径全方位的进行宣传报道。

六、赛后相关工作

- 1.赛项原始文件和过程性文件的存档与报备。

- 2.整理上报赛项宣传资料。

- 3.撰写总结报告。

- 4.做好赛项经费决算和审计工作。

七、赛点指南和证件

- 各赛点自己印制指南和赛点证件。省大赛办统一提供模板。

- 赛点印制证件：参赛证（有照片）、指导教师证、领队证、学校工作人员证。

- 裁判、巡视、监督、技术支持证和专家工作手册省厅印制。试题、裁判省厅办理。技术支持学校聘请。

八、有关费用

- 11月18日省大赛办将专家费用标准（包括专家、监督、巡视人员费用）发各赛点。

- 命题费由赛点支付，11月22日省大赛办提供命题人员信息。

- 省大赛办统一制作证书、奖牌。